## Requerimientos
# | Requerimiento | Alcance | Observaciones | Dificultad | Incertidumbre | Detalle
1 | Posibilidad de enviar correos automáticos con información específica cuando se pase un aliado a conexión. | Los usuarios a los cuales se les enviara correo, deben pertenecer al equipo de la oportunidad [esto consumira una lilcencia de SALES] , para la plantilla se ofrecen los campos estandar permitidos por el objeto. | Se trabajaria con workflow y una plantilla personalizada (LOS USUARIOS DE DESTINO DEBEN PERTENECER AL EQUIPO DE LA OPORTUNIDAD, DEBE SER UN USUARIO CON LICENCIA EN SALES) | Baja | Baja
2 | Agregar estado de la oportunidad y agregar etapa |  |  | Baja | Baja
3 | Mejorar la visualización de las fichas y el checklist y diferenciación de checklist de acuerdo con el tipo de conexión. (Se anexa archivo de checklist por cada tipo de conexión). Si es posible, desde el momento en que se genera la ficha o antes, cuando se selecciona el tipo de aliado y tipo de conexión, (ejemplo: Marketplace), la ficha genere automáticamente el checklist específico para cada tipo de conexión. |  | Se crearan paginas que soporten la visualizacion de diferentes tipos de check list [SE DEBE CONOCER LA LISTA DE CHECKLIST DE CADA TIPO DE OPORTUNIDAD] | Media | Baja
4 | Cada que un área inicia un proceso debe colocar fecha de inicio y fin del proceso para identificar en reportes duración del mismo. (enviar notificación a PMO cuando finalice un proceso) |  | se generera una regla para verificar que todos los campos correspondientes al proceso sean diligenciados, de esta manera se puede poblar un campo de fecha de finalizacion de proceso de forma automatiza y en paralelo generar una regla en workflow que envie una notificacion al PMO responsable (ESTE USUARIO DEBE PERTENECER AL EQUIPO DE LA OPORTUNIDAD) | Alta | Alta | No se conocen los campos involucrados, aclarar a que se hacer referencia con finalizacion de proceso, si es de totalidad de la ficha o de las secciones que la componen
5 | Precargar datos en la ficha con lo que hay en la cuenta y/o oportunidad. |  | se debe generar una relacion entre oportunidad y ficha para generar el autollenado de datos al momento de crear una ficha | Alta | Alta | Se deben conocer los campos a usar
6 | Rellenar los checklist de los aliados conectados en la carga masiva inicial. Conectados anteriores a diciembre de 2021. |  | Se debe identificar mediante reporte para realizar correccion de datos | Alta | Media | no se conoce la cantidad de datos a intervenir
7 | Duplicar una ficha para generar registro histórico en el momento de algún cambio en la negociación existente. Al duplicar mostrar campo que se diga, “Ficha Vigente”. Enlazar las fichas como versionamiento. |  | Se creara un boton de versionamiento en la pagina de la ficha, creando una nueva ficha modificando su nombre (Ficha A V1) | Alta | Alta | se deben realizan pruebas sobre creacion de registros en objeto personalizado
8 | Cambiar la notificación de creación de la ficha no al momento que se diligencia sino cuando se crea el check list o con un botón. | Se deben tener en cuenta la cantidad y tipo de campos a verificar ya que pueden cambiar dependiendo del tipo de ficha | Se generara un workflow para controlar el llenado de los campos requeridos y lanzar la notificacion
9 | Ligar la ficha al estado de la oportunidad y que esto se pueda filtrar en el estado de la ficha. Esto se debe reflejar en los filtros de búsqueda de las fichas. | Se propone la relacion de objetos sin modificar la configuracion actual, dependemos 100% de la configuracion actual del sistema. | Se debe generar un campo de relacion para referencial la oportunidad desde la ficha | Alta | Alta
10 | Crear Fecha de terminación alianza en la ficha y en la oportunidad. | Este campo se creara sin formulacion y sera diligenciado por el usuario | Se agregara un campo adicional para controlar esta funcionabilidad | Baja | Baja
11 | Notificación de terminación de contratos (Fecha de inicio y duración al equipo legal y comercial de la cuenta) | Esta notificacion solo se podra enviar a miembros de la oportunidad o de la ficha | Se genera workflow con notificacion hacia miembros de la oportunidad | Media | Baja
12 | Colocar campo tipo check en la ficha de protección de datos personales y debida diligencia | Este campo se creara sin formulacion y sera diligenciado por el usuario |  | Baja | Baja
13 | Separación rol jurídico de rol de cumplimiento (Rol de cumplimiento solo puede ver los dos checks de arriba) | Esta modificacion aplicara solo al objeto ficha | Generacion de vistas condicionadas por Rol | Media | Media
14 | Restringir que los comerciales puedan colocar checks tanto en el check list como en la ficha | restriccion de visualizacion por roles |  | Media | Baja
15 | 2 Campos tipo texto en la ficha para pegar los términos y condiciones de personas y empresas |  |  | Baja | Baja
16 | Incluir 5 campos adicionales cuando es conexión de MKP para la compra de prueba y de esta forma ahorrar el uso de este formato. |  |  | Baja | Baja
17 | Logs de auditoría de los checks y que quede quien lo hizo y en qué momento (Que usuario hizo el check y el momento – dejar un registro). (creación de un rol de auditoria para entregarle una licencia a esta área). | Se registrara ultimo usuario que edita, confirmar si se requiere llevar la informacion a un reporte |  | Alta | Media
18 | En la búsqueda de una ficha poder filtrar por estado de la oportunidad a la que corresponde la ficha. |  |  | Baja | Baja
19 | Validar que se pueda realizar la intregración desde CRM para que cuando se cree la ficha, automáticamente se genere el repositorio de archivos y/o documentos (contratos, anexos, instructivos, documentos de entendimiento, etc) con las carpetas requeridas según el tipo de conexión. |  |  | Alta | Alta
20 | Posibilidad de hacer cambios masivos del responsable de la ficha tal y como se puede realizar con las cuentas y oportunidades. >> servicio o plantilla |  |  | Alta | Alta
21 | Manejo de grupos económicos: Entrenamiento para entender claramente la funcionalidad en la herramienta y si existen mejoras, mapearlas dentro de estas solicitudes. | No existe configuracion se enfocara el tiempo en realizar capacitacion |  | Baja | Media
22 | Como mejorar proceso de leads (notificaciones cuando se asigna un lead, asignación de leads) | Se requiere conocer las reglas de asignacion de leads, y condiciones adicionales para la asignacion. |  | Alta | Baja
23 | Integración página web (Conversión por formulario se cree en el CRM) | Se entragara la documentacion del servicio correspondiente para crear leads, la pagina web debera consumir este servicio de creacion. |  | Media | Media
24 | Tener la posibilidad de hacer trazabilidad a las fechas de cambio de las etapas de venta. | Se debe contar con un servicio expuesto que permita almacenar los registros de cambio de etapa, el cambio de etapa puede lanzar el servicio de registro. |  | Alta | Alta
25 | Integracion con Directorio Activo |  |  | Media | Alta

## Tabla de Horas
Cambios a Realizar | Horas por Consultor
| Diseño |  |  | Configuración |  |  | Pruebas |  |  | Despliegue
| CF | CT | CTI | CF | CT | CTI | CF | CT | CTI | CF | CT | CTI
Requerimiento 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Requerimiento 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
Requerimiento 3 | 1.5 | 1.5 |  | 2 | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 1
Requerimiento 4 | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Requerimiento 5 | 1 | 1 |  |  | 14 |  | 2 |  |  |  | 1
Requerimiento 6 | 1 | 1 |  | 12 | 4 |  | 1 |  |  | 6
Requerimiento 7 | 2 | 2 |  |  | 14 |  | 2 | 2 |  |  | 1
Requerimiento 8 | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 1
Requerimiento 9 | 0.5 | 0.5 |  |  | 16 |  | 2 |  |  |  | 1
Requerimiento 10 | 0.5 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.5
Requerimiento 11 | 0.5 | 0.5 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Requerimiento 12 | 0.5 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.5
Requerimiento 13 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1
Requerimiento 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
Requerimiento 15 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.5
Requerimiento 16 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1
Requerimiento 17 | 1 | 1 |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 1
Requerimiento 18 |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1
Requerimiento 19 | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Requerimiento 20 | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 1
Requerimiento 21 | 2
Requerimiento 22 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 1
Requerimiento 23 | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Requerimiento 24 | 2 | 2 |  |  | 12 |  | 2 | 1 |  |  | 1
Requerimiento 25
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Bolsa de Horas
Bolsa De Horas | 150h Reporteria | 100h Mejoras
Requerimiento | Alcance | Observaciones | Dificultad | Incertidumbre | Detalle
Tener la posibilidad de Mapear el estado de avance de un aliado en conexión (lista de tareas, posibilidad de generar reportes, mantener actualizado el estado de los pendientes de las áreas). Crear un flujo de conexión. | Este requerimiento entrara en la bolsa de horas destinada para reporteria | entra en bolsa de reportes no se conoce el diseño de la reporteria | Media | Alta
Enlazar los responsable de Oportunidades, cuentas y fichas. Tener una visual 360. |  |  | Alta | Alta | Pueden presentarse problemas de acceso a datos debido a roles
Incluir mas paneles y diseño de reportes (uso de plataforma por parte de los usuarios, información para análisis de efectividades y tiempos promedio que toman las oportunidades de una etapa de venta a otra). Recomendaciones con prácticas que tengan con otros clientes. Paneles para el seguimiento del estado de conexión de las oportunidades.
Mejorar exportación a Excel de reportes que permitan gestionar filtros fácilmente. Ajustar/mejorar los filtros de los reportes generados, ya que al generar un reporte y exportarlo a Excel, este combina celdas y no permite realizar filtros de forma directa, ya que debemos eliminar de forma manual las combinaciones de las celdas.
Vista de paneles para PMO (seguimiento a conexiones) Estado de conexión OK
Ajustar Funnel de ventas sin estado “conectado”.
El panel de conectados no siempre carga. Mejorar la estabilidad y visualización de este panel.
Capacitación en reportes (práctica y dinámica para mejor entendimiento de PCO)
Validar la fecha del cierre comercial y la fecha para el paso a proceso de conexión y la fecha efectiva de conexión para los paneles. Tomar como ejemplo archivo de Excel que se adjunta. Fundamental entender los tiempos de cada procesos, que se genere un tablero con esta visual