## Hoja1
# | Requerimiento | Estimado | Observaciones | Dificultad | Incertidumbre | Detalle
1 | Tener la posibilidad de Mapear el estado de avance de un aliado en conexión (lista de tareas, posibilidad de generar reportes, mantener actualizado el estado de los pendientes de las áreas). Crear un flujo de conexión. | Bolsa de reporteria 150H para creacion de reporte y 100 horas para mejoras | entra en bolsa de reportes no se conoce el diseño de la reporteria | Media | Alta
2 | Posibilidad de enviar correos automáticos con información específica cuando se pase un aliado a conexión. |  | Se trabajaria con workflow y una plantilla personalizada (LOS USUARIOS DE DESTINO DEBEN PERTENECER AL EQUIPO DE LA OPORTUNIDAD, DEBE SER UN USUARIO CON LICENSIA EN SALES) | Baja | Baja
3 | Mejorar la visualización de las fichas y el checklist y diferenciación de checklist de acuerdo con el tipo de conexión. (Se anexa archivo de checklist por cada tipo de conexión). Si es posible, desde el momento en que se genera la ficha o antes, cuando se selecciona el tipo de aliado y tipo de conexión, (ejemplo: Marketplace), la ficha genere automáticamente el checklist específico para cada tipo de conexión. |  | Se crearan paginas que soporten la visualizacion de diferentes tipos de check list [SE DEBE CONOCER LA LISTA DE CHECKLIST DE CADA TIPO DE OPORTUNIDAD] | Media | Baja
4 | Cada que un área inicia un proceso debe colocar fecha de inicio y fin del proceso para identificar en reportes duración del mismo. (enviar notificación a PMO cuando finalice un proceso) |  | se generera una regla para verificar que todos los campos correspondientes al proceso sean diligenciados, de esta manera se puede poblar un campo de fecha de finalizacion de proceso de forma automatiza y en paralelo generar una regla en workflow que envie una notificacion al PMO responsable (ESTE USUARIO DEBE PERTENECER AL EQUIPO DE LA OPORTUNIDAD) | Alta | Alta | No se conocen los campos involucrados
Enlazar los responsable de Oportunidades, cuentas y fichas. Tener una visual 360.
Precargar datos en la ficha con lo que hay en la cuenta y/o oportunidad.
Rellenar los checklist de los aliados conectados en la carga masiva inicial. Conectados anteriores a diciembre de 2021.
Duplicar una ficha para generar registro histórico en el momento de algún cambio en la negociación existente. Al duplicar mostrar campo que se diga, “Ficha Vigente”. Enlazar las fichas como versionamiento.
Cambiar la notificación de creación de la ficha no al momento que se diligencia sino cuando se crea el check list o con un botón.
Ligar la ficha al estado de la oportunidad y que esto se pueda filtrar en el estado de la ficha. Esto se debe reflejar en los filtros de búsqueda de las fichas.
Crear Fecha de terminación alianza en la ficha y en la oportunidad.
Notificación de terminación de contratos (Fecha de inicio y duración al equipo legal y comercial de la cuenta)
Colocar campo tipo check en la ficha de protección de datos personales y debida diligencia
Separación rol jurídico de rol de cumplimiento (Rol de cumplimiento solo puede ver los dos checks de arriba)
Restringir que los comerciales puedan colocar checks tanto en el check list como en la ficha
2 Campos tipo texto en la ficha para pegar los términos y condiciones de personas y empresas
Incluir 5 campos adicionales cuando es conexión de MKP para la compra de prueba y de esta forma ahorrar el uso de este formato.
Logs de auditoría de los checks y que quede quien lo hizo y en qué momento (Que usuario hizo el check y el momento – dejar un registro). (creación de un rol de auditoria para entregarle una licencia a esta área).
En la búsqueda de una ficha poder filtrar por estado de la oportunidad a la que corresponde la ficha.
Validar que se pueda realizar la intregración desde CRM para que cuando se cree la ficha, automáticamente se genere el repositorio de archivos y/o documentos (contratos, anexos, instructivos, documentos de entendimiento, etc) con las carpetas requeridas según el tipo de conexión.
Posibilidad de hacer cambios masivos del responsable de la ficha tal y como se puede realizar con las cuentas y oportunidades. >> servicio o plantilla
Manejo de grupos económicos: Entrenamiento para entender claramente la funcionalidad en la herramienta y si existen mejoras, mapearlas dentro de estas solicitudes.
Como mejorar proceso de leads (notificaciones cuando se asigna un lead, asignación de leads, conexión de página web con CRM para el registro de leads y asignación a comerciales)
Integración página web (Conversión por formulario se cree en el CRM)
Tener la posibilidad de hacer trazabilidad a las fechas de cambio de las etapas de venta.

## Hoja2
Cambios a Realizar | Horas por Consultor
| Diseño |  |  | Configuración |  |  | Pruebas |  |  | Despliegue
| CF | CT | CTI | CF | CT | CTI | CF | CT | CTI | CF | CT | CTI
Requerimiento 1
Requerimiento 2
Requerimiento 3
Requerimiento 4
Requerimiento 5
Requerimiento 6
Requerimiento 7
Requerimiento 8
Requerimiento 9
Requerimiento 10
Requerimiento 11
Requerimiento 12
Requerimiento 13
Requerimiento 14
Requerimiento 15
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0